BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp (thuộc Tổng cục) | Đơn vị phối hợp (ngoài Tổng cục) | Thời hạn | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong Hệ thống THADS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng Chuyên đề trình bày tại Hội nghị trực tuyến của Tổng cục THADS với 63 Cục THADS trong toàn quốc | Vụ Nghiệp vụ 1 | Vụ Nghiệp vụ 3 |  | Tháng 2/2017 | Chuyên đề giới thiệu nội dung Chỉ thị và các công việc cần triển khai thực hiện. |
| 1.2 | Có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn ngành | Vụ Nghiệp vụ 1 |  |  | Tháng 3/2017 | Văn bản quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị trong Hệ thống THADS |
| - Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo kinh phí cho hoạt động THADS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Văn phòng | Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS | Các cơ quan báo chí, truyền thông | Thường xuyên | Các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh |
| 2.2. | Quyết liệt đổi mới Hệ thống THADS, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý và Chấp hành viên, Thẩm tra viên | Vụ Tổ chức cán bộ |  | Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Cơ quan THADS các cấp | Năm 2017 và những năm tiếp theo | Bố trí đủ biên chế được giao cho các cơ quan THADS; kiện toàn tổ chức bộ máy (đội ngũ lãnh đạo quản lý và Chấp hành viên, Thẩm tra viên) theo hướng gọn nhẹ, có hiệu quả |
| 2.3 | Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ công chức lãnh đạo, chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch- Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ | Năm 2017 và các năm tiếp theo | Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh (lãnh đạo, quản lý, nghề nghiệp) |
| 2.4 | Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài chính để bảo đảm nguồn vốn đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS theo Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2016-2020” | Vụ Kế hoạch- Tài chính |  | Vụ Kế hoạch- Tài chính (Bộ Tư pháp), các cơ quan THADS | Năm 2017 và các năm tiếp theo | Bảo đảm nguồn vốn đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS |
| 2.5 | Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư trong việc đề nghị bố trí đủ nguồn vốn đầu tư công để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, đặc biệt là trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS | Vụ Kế hoạch- Tài chính |  | Vụ Kế hoạch- Tài chính (Bộ Tư pháp), các cơ quan THADS | Năm 2017 và các năm tiếp theo | Bố trí đủ nguồn vốn đầu tư công để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, đặc biệt là trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS |
| - Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rà soát, hệ thống hóa, pháp điển đề mục về THADS | Vụ Nghiệp vụ 3 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ | Năm 2017 và các năm tiếp theo | Báo cáo rà soát Luật THADS và các văn bản liên quan;Bộ pháp điển đề mục THADS |
| 3.2 | Nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ | Năm 2017 và các năm tiếp theo | Văn bản của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về hướng dẫn nghiệp vụ; văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành |
| - Tăng cường công tác phối hợp trong THADS |  |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng | Năm 2017 và các năm tiếp theo (khi có yêu cầu) | Văn bản đề xuất cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua |
| - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS cho cán bộ và nhân dân |  |  |  |  |  |  |
|  | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS cho cán bộ và nhân dân | Vụ Nghiệp vụ 3 Văn phòng Tổng cục |  | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan; Cơ quan THADS các cấp; Cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng | Năm 2017 và các năm tiếp theo | + Tài liệu, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về THADS; + Đăng tải các bài viết, tài liệu chuyên đề về THADS trên Cổng thông tin điện tử về THADS; + Các bài viết về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và các điểm sáng trong ngành THADS, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động THADS; + Tổ chức họp báo, họp báo chuyên đề về công tác THADS. |
| - Nâng cao chất lượng công tác THADS, thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở” |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Tập hợp, phân loại và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng | Vụ Nghiệp vụ 1, 2, 3, Vụ GQKNTC | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Thanh tra Bộ; Cục Bổ trợ tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các Cục THADS | Năm 2017 và những năm tiếp theo | Cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tổ chức các cuộc kiểm tra, tự kiểm tra có chất lượng và đạt kế hoạch đề ra |
| 6.2 | Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản để thi hành án | Vụ Nghiêp vụ 1, 2 và Vụ GQKNTC | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Thanh tra Bộ; Cục Bổ trợ tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các Cục THADS | Năm 2017 và những năm tiếp theo | Phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. |
| 6.3 | Phối hợp khi có yêu cầu trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án và kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công theo quy định của pháp luật | Vụ Nghiệp vụ 1, 2 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Cục Bổ trợ tư pháp; các Cục THADS | Năm 2017 và những năm tiếp theo | Phát hiện những vi phạm, thiếu sót , xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm |
| - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng dân vận trong công tác THADS |  |  |  |  |  |  |
|  | + Bố trí công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; + Có cơ chế đảm bảo chế độ bồi dưỡng cho công chức được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS + Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài | Vụ GQNKTC |  | Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, Cơ quan THADS các cấp | Năm 2017 và những năm tiếp theo | + Xây dựng được đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đạt hiệu quả cao; có chế độ bồi dưỡng phù hợp đối với đội ngũ làm công tác này + Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo |
| - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác THADS; + Xây dựng cơ sở dữ liệu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin trong toàn Hệ thống; thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; + Nghiên cứu việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan THADS ủy thác và được ủy thác THADS...; | Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng CNTT |  | Cục Công nghệ thông tin; các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ | Năm 2017 và các năm tiếp theo | + Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin; + Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác THADS; + Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng; + Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; + Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan THADS. |
| 8.2 | Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong THADS. | Vụ Nghiệp vụ 3 | Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng CNTT |  | Năm 2017 và những năm tiếp theo | Báo cáo kết quả cải cách hành chính; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong THADS |
| - Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị |  |  |  |  |  |  |
|  | + Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đối với các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp; + Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị đối với các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương. | Vụ Nghiệp vụ 1 | Văn phòng Tổng cục | Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Tháng 3, tháng 11/2017 và các năm tiếp theo | + Theo dõi các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị; + Báo cáo hàng năm về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. |
| - Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Tháng 11/2019 | Báo cáo sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị |
| 10.2 | Tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Tháng 11/2021 | Báo cáo tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị |
| - Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
|  | Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch | Văn phòng | Các đơn vị thuộc Tổng cục |  | Theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Tổng cục | Bố trí đủ kinh phí cho các đơn vị thực hiện |