TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

VĂN PHÒNG

DANH MỤC III

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

| TT | Nhiệm vụ | Chủ trì | Phối hợp | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Kết luận của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại giao ban ngày 18/2/2014 |
|  | Thực hiện Kế hoạch rà soát, đối chiếu sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo kế toán nghiệp vụ, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trước 05/03/2014 | Trung tâm | Vụ KHTC | Đã hoàn thành |
| II. Kết luận của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại giao ban ngày 04/3/2014 |
|  | Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 07/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền trong trại giam ở các địa phương | Vụ NVII |  | Đã hoàn thành. |
|  | Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và giúp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên trong việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2014 | Vụ TCCB |  | Đã hoàn thành. |
| III. Kết luận của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại giao ban ngày 24/3/2014 |
|  | Tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc còn tồn đọng (việc chuyển xếp ngạch Chấp hành viên) | Vụ Tổ chức cán bộ |  | Đã hoàn thành. Bộ Nội vụ đã có ý kiến về chuyển xếp ngạch CHV, đang thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ |
|  | Tiếp tục bám sát và chủ động thực hiện các công việc liên quan đến trụ sở làm việc của Tổng cục | Văn phòng |  | Đang thực hiện |
|  | Hoàn thành việc tổng hợp số liệu án tuyên không rõ khó thi hành báo cáo Lãnh đạo Tổng cục | Trung tâm |  | Đang thực hiện. Đã lập danh sách, lần thứ 2 báo cáo Lãnh đạo Tổng cục |
| IV. Kết luận của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại giao ban ngày 10/4/2014 |
|  | Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các vụ việc về bồi thường Nhà nước | Vụ KNTC |  | Đang thực hiện. Ban hành các văn bản phối hợp với Cục Bồi thường Nhà nước để phối hợp giải quyết bồi thường một số vụ việc; chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh giải quyết yêu cầu bồi thường vụ bà Nguyễn Thị Kim Thu |
|  | Tích cực hỗ trợ Cục THADS Tp.Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Phần mềm thống kê về thi hành án dân sự | Trung tâm | Vụ KHTC | Đang thực hiện |
|  | Tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục xây dựng Kỷ yếu, lưu ý kết hợp với việc tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015); | Văn phòng |  | Đã chuẩn bị nội dung, chờ cấp kinh phí |
| V. Kết luận của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại giao ban ngày 22/5/2014 |
|  | Hoàn thành việc rà soát quy hoạch theo Kế hoạch số 26-KH-BCĐ ngày 24/02/2014 của Ban Cán sự | Vụ TCCB |  | Đã hoàn thành. |
|  | Sớm hoàn thành việc trình ký, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự |  |  | Đang thực hiện |
|  | Phối hợp chặt chẽ với Cục Công tác phía Nam sớm hoàn thiện Đề án biệt phái công chức từ Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác tại Phòng công tác Thi hành án dân sự thuộc Cục Công tác phía Nam |  |  | Đang thực hiện |
|  | Rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền để tập trung hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trong tháng 7/2014 | Vụ NV1, NV2 và Vụ GQKNTC |  | Đang thực hiện |
|  | Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, trong đó có kết quả triển khai kế hoạch xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng | Vụ NV1 |  | Đã hoàn thành. |
|  | Tập trung cao độ trong việc giải quyết vụ 36 Nguyễn Thị Diệu (Tp.Hồ Chí Minh) |  |  | Đã báo cáo Thứ trưởng Đinh Trung Tụng. Đang thực hiện |
|  | Rà soát, lập Danh sách cụ thể đối với các trường hợp Chấp hành viên không tổ chức thi hành án trong 6 tháng đầu năm 2014 và những vụ việc thuộc diện án có điều kiện thi hành từ 2 năm trở lên nhưng không thi hành (theo thống kê của Trung tâm, có 280 Chấp hành viên và trên 50.000 việc). Trên cơ sở đó, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Nghiệp vụ 1 tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh đối với cá nhân, địa phương có sai phạm. | Trung tâm | Vụ TCCB, Vụ NV1 | Chưa hoàn thành |
|  | Tiếp tục triển khai thực hiện việc xét duyệt quyết toán bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, xử lý kiên quyết nếu phát hiện sai phạm | Vụ KHTC |  | Còn 06 đơn vị chưa xét duyệt quyết toán |
|  | Hoàn thành các thủ tục khen thưởng cho Cục THADS Tp.Hồ Chí Minh; triển khai việc sửa đổi Quy chế làm việc của Tổng cục, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Quy chế, có văn bản đề xuất về chế độ giao ban Lãnh đạo Tổng cục | Văn phòng |  | Đã hoàn thành. Đang xây dựng Quy chế làm việc |
| V. Kết luận của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành ngày 18/6/2014 |
|  | Tập trung chỉ đạo rà soát lại cán bộ có vi phạm trong toàn ngành chưa xử lý, trên cơ sở đó, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 8/2014 để giữ nghiêm kỷ luật ngành | Vụ TCCB |  | Đang thực hiện |
|  | Tập trung củng cố, kiện toàn đối với một số đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém (Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa…), trong đó lưu ý việc kiện toàn Phó Cục trưởng Cục THADS Đồng Nai; khẩn trương thực hiện việc đánh giá đối với đồng chí Lê Tuấn Sơn, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Hải Phòng; chỉ đạo xử lý đối với đồng chí Bùi Đức Tiến, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ của Cục THADS thành phố Hải Phòng |  |  | Đang thực hiện. Đã có văn bản chỉ đạo xử lý đối với đồng chí Bùi Đức Tiến, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ của Cục THADS thành phố Hải Phòng |
| Đang thực hiện | Hoàn thành kết luận, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất phương án giải quyết với Lãnh đạo Bộ, đồng thời chủ động nghiên cứu phương án, tìm nguồn thay thế Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa (khi cần thiết) |  |  | Đang thực hiện |
|  | Tập trung chỉnh lý, hoàn thiện ngay dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục, trình Bộ trưởng trước ngày 19/6/2014 |  |  | Đang thực hiện |
|  | Rà soát, thống kê các vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ án lớn, những vụ việc đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng (lập danh sách cụ thể từng vụ việc), đồng thời, đề xuất phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc trên, trong đó bao gồm các vụ việc Bộ trưởng đã đề cập tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 16/6/2014 | Vụ NV1, Vụ NV2 và Vụ GQKNTC |  | Đang thực hiện |
|  | Rà soát, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trực tiếp chỉ đạo đối với các địa phương có lượng án lớn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao (yêu cầu báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trước ngày 23/6/2014) | Văn phòng |  | Đang thực hiện. Đã phối hợp với Trung tâm lựa chọn địa phương, đang xây dựng dự kiến phân công |
|  | Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường, đẩy mạnh công tác THADS. |  |  | Đang thực hiện. |
|  | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn (bám sát “lời hứa” của Bộ trưởng trước Quốc hội, các chỉ tiêu THADS theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng) |  |  | Đang thực hiện |
|  | Nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục xem xét lại tiêu chí xếp hạng, chấm điểm thi đua đối với các cơ quan THADS địa phương. |  |  | Đã thực hiện |
|  | Chuẩn bị văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS địa phương báo cáo tình hình tham dự, đánh giá về trả lời chất vấn của Bộ |  |  | Đã thực hiện |
|  | Xây dựng Báo cáo Bộ trưởng về việc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế của Tổng cục |  |  | Đã hoàn thành |
|  | Chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Bộ trưởng với Tổng cục |  |  | Đã thực hiện, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị báo cáo |
|  | Giải trình, đánh giá thật nghiêm túc chất lượng Hội nghị tập huấn nghiệp vụ vừa qua, những mặt được, chưa được, kể cả về nội dung và phương pháp, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Bộ ngay sau khi tập huấn xong ở Hà Nội | Vụ NV2 | Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan | Đang thực hiện |