TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

VĂN PHÒNG

DANH MỤC II

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG MỘT SỐ VĂN BẢN, ĐỀ ÁN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

| TT | Tên đề án, văn bản | Đơn vị chủ trì thực hiện | Lãnh đạo Tổng cục phụ trách | Thời gian thực hiện | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. TRÌNH QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ |
| 1. | Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008 | Vụ Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thanh Thủy | Quý IV/2014 | Ngày 13/6/2014, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ. Ngày 23/6/2014, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường. Hiện, đang phối hợp với Ủy ban tư pháp của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Đại biểu, hoàn chỉnh dự án trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). |
| 2. | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS | Vụ Tổ chức cán bộ | Hoàng Sỹ Thành | Tháng 12/2014 | Kết hợp với sửa đổi Nghị định 125 gộp vào chung 01 Nghị định. |
| 3. | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Tổng cục THADS | Vụ Tổ chức cán bộ | Hoàng Sỹ Thành | Quý I/2014 | Đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ |
| II. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, THÔNG TƯ, ĐỀ ÁN |
| 1 | Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong công tác THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thanh Thủy | Quý I/2014 | Ngày 20/6/2014, đã nhận được văn bản hồi đáp của Tòa án nhân dân tối cao với nội dung: hiện tại đang sửa Luật Thi hành án dân sự nên chưa cần thiết xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2010. Hiện đang chuẩn bị báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo |
| 2 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát NDTC và Tòa án NDTC hướng dẫn một số vấn đề về thống kê THADS | Trung tâm DLTT và TK về thi hành án dân sự | Nguyễn Văn Sơn | Quý I/2014 | Đã báo cáo Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã nhất trí, giao Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thẩm định (dự kiến Hội đồng thẩm định sẽ họp vào thứ Hai ngày 30/6/2014) |
| 3. | Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung Thông tư 144/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính, BTP hướng dẫn chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng phí THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thanh Thủy | Quý III/2014 | Ngày 11/6/2014, đã tổ chức họp để thống nhất các nội dung. Hiện, Dự thảo đã được đăng lên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến theo đúng quy định và gửi lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan thi hành án dân sự các địa phương |
| 5. | Thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự | Vụ Tổ chức cán bộ | Hoàng Sỹ Thành | Quý III/ 2014 | Đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. |
| 6 | Thông tư hướng dẫn công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan THADS. Nghiên cứu, xây dựng Quy định: Tiêu chí xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự; Quy trình chấm dứt việc xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng kéo dài về thi hành án dân sự | Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo | Nguyễn Thanh Thủy | Từ Quý II đến Quý IV/2014 | Đã họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình tiếp nhận, phân loại đơn, giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự |
| 7. | Nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. | Trung tâm DLTT và TK | Nguyễn Văn Sơn | Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS năm 2008 được thông qua | Đang chờ Luật |
| III. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN KHÁC |
| 1. | Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Tổng cục | Vụ Tổ chức cán bộ | Hoàng Sỹ Thành | Quý IV/2014 | Đã họp Tổ soạn thảo lần 1 |
| 2. | Đề án biên chế năm 2015 của Ngành Thi hành án dân sự | Vụ Tổ chức cán bộ | Mai Lương Khôi | Quý IV/2014 | Đang xây dựng Dự thảo |
| 2. | Đề án thi nâng ngạch chấp hành viên trung cấp, thẩm tra viên chính | Vụ Tổ chức cán bộ | Mai Lương Khôi | Tháng 7/2014 | Bộ trưởng đã phê duyệt Đề án. Đang gửi Bộ Nội vụ đề nghị giao chỉ tiêu. |
| 3. | Đề án bổ sung biên chế cho các cơ quan THADS địa phương mới được thành lập năm 2013, 2014. | Vụ Tổ chức cán bộ | Mai Lương Khôi | Quý II/2014 | Bộ trưởng đã phê duyệt Đề án. Đang gửi Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế cho các Chi cục THADS mới thành lập năm 2013 và năm 2014 |
| 4. | Đề án biệt phái công chức từ Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác tại Phòng công tác Thi hành án dân sự thuộc Cục Công tác phía Nam | Vụ Tổ chức cán bộ | Hoàng Sỹ Thành | Quý II/ 2014 | Đang giải trình, làm rõ nội dung chỉ đạo của Tổng Cục trưởng tại cuộc họp với Cục Công tác phía Nam |
| 5. | Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự | Trung tâm Dữ liệu thông tin và thống kê về thi hành án dân sự | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2014 | Đang xây dựng Kế hoạch của Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự |
| 6. | Đề án quản lý phần mềm thống kê THADS | Trung tâm DLTT và TK, Cục THADS Tp.HCM | Nguyễn Văn Sơn | Theo tiến độ của Đề án ứng dụng CNTT | Đang tiếp tục phối hợp với Cục THADS Tp.HCM, Vụ KHTC xây dựng Phần mêm. |
| 7. | Nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan THADS | Văn phòng Tổng cục | Mai Lương Khôi | Tháng 01-6/2014 (gđ 1) | Đã hoàn thành việc khảo sát tại Hà Nội, đang tiếp tục triển khai |
| 8. | Đề án xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chấp hành viên | Vụ TCCB | Nguyễn Thanh Thủy | Quý IV/2014 | Đang xây dựng Dự thảo. |
| 9. | Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS, Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục THADS | Vụ TCCB | Hoàng Sỹ Thành | Quý II/2014 | Tổng Cục trưởng đã phê duyệt Đề án. |