TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

VĂN PHÒNG

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CHƯA BAN HÀNH

(còn 18 văn bản đang xây dựng (trong đó có 01 văn bản bước đầu nghiên cứu, đăng ký

Chương trình xây dựng Luật năm 2016 của Quốc hội - Luật Thừa phát lại)

|  | TT |  | Tên đề án, văn bản | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Lãnh đạo Tổng cục phụ trách | Thời gian thực hiện |  | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Nghiên cứu xây dựng Luật Thừa phát lại |  | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các Bộ, Ngành có liên quan; các đơn vị thuộc TC | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2015 |  | Đã xây dựng Hồ sơ để đăng ký đưa Dự án Luật Thừa phát lại vào chương trình xây dựng Luật 2016 của Quốc hội (gửi Vụ các vấn đề chung về XDPL). |
|  | 2 | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự |  | Vụ Nghiệp vụ 1 | Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy | Tháng 5/2015 |  | Đã họp thẩm định, hoàn thiện Tờ trình để Bộ trưởng ký, trình Chính phủ. |
|  | 3 | Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020 |  | Vụ Kế hoạch tài chính | Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ | Nguyễn Thanh Thủy | Quý III/2015 |  | Đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan; các Cục THADS. Dự kiến hoàn chỉnh dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 01/7/2015. |
| II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN LIÊN TỊCH HOẶC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự | Vụ Kế hoạch tài chính | Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Tư pháp; các Cục THADS | Nguyễn Thanh Thủy |  | Quý III/2015 | Đã thành lập tổ, xây dựng kế hoạch triển khai, xây dựng đề án |
|  | 5 |  | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | TANDTC; VKSNDTC; Các đơn vị thuộc TC | Nguyễn Thanh Thủy |  | Quý III/2015 (Thứ trưởng chỉ đạo xong trong tháng 7/2015) | Hiện, Vụ Nghiệp vụ 1 đã trình Lãnh đạo Tổng cục ký Kế hoạch xây dựng Thông tư. Hiện nay đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư để gửi các thành viên Tổ soạn thảo cho ý kiến trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ. |
|  | 6 |  | Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam | Vụ TCCB | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam | Mai Lương Khôi |  | Quý II/2015 | Đã hoàn thiện theo ý kiến của PTCT Mai Lương Khôi, Vụ đang hoàn thiện để xin ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan |
|  | 7 |  | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Viện kiểm sát NDTC; TANDTC | Nguyễn Văn Sơn |  | Quý II/2015 | Cơ bản đã hoàn thành, chờ nghị định hướng dẫn. |
|  | 8 |  | Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012) | Vụ TCCB | Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành có liên quan | Hoàng Sỹ Thành |  | Quý IV/2015 (Thứ trưởng chỉ đạo xong trong tháng 10/2015) | Đang rà soát các nội dung trong 04 thông tư để báo cáo Lãnh đạo Bộ và thành lập tổ soạn thảo |
|  | 9 |  | Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự | Vụ TCCB | Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành có liên quan | Hoàng Sỹ Thành |  | Quý I/2015 | Đã thống nhất nội dung với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp. Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp đang hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. |
|  | 10 |  | Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về THADS (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011; Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011) | Vụ Nghiệp vụ 2 | TANDTC; VKSNDTC; các Bộ, ngành có liên quan | Mai Lương Khôi |  | Quý IV/2015 | Đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến của các địa phương và dự thảo Quyết định thành lập Tổ soạn thảo, chuẩn bị trình Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ. |
|  | 11 |  | Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống THADS | Vụ TCCB | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; các Cục THADS | Hoàng Sỹ Thành |  | Quý IV/2015 | Đã b/c Lãnh đạo Tổng cục, hiện đang xây dựng Quyết định thành lập tổ soạn thảo |
|  | 12 |  | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; các Cơ quan THADS và đơn vị có liên quan | Nguyễn Văn Sơn |  | Quý II/2015 | Đã chỉnh lý, hoàn thiện trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. |
|  | 13 |  | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước | Vụ Nghiệp vụ 2 | Bộ Tài chính; VKSNDTC; TANDTC, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Các đơn vị thuộc TC | Mai Lương Khôi |  | Quý IV/2015 (TT chỉ đạo xong trong tháng 5/2015) | Đã thành lập Tổ soạn thảo, tổ chức 01 phiên họp của Tổ soạn thảo, nhiều phiên họp của Thường trực Tổ soạn thảo; đã đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến. Ngày 26/5/2015, đã tham mưu cho Thứ trưởng có văn bản gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan, trong đó có Bộ Công an (CV số 1765, 1766/BTP-TCTHADS ngày 26/5/2015) |
|  | 14 |  | Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự | Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo | Thanh tra Bộ; Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Nguyễn Thanh Thủy |  | Từ Quý II đến Quý IV/2015 (Thứ trưởng chỉ đạo xong trong tháng 10/2015) | Đã thành lập Tổ soạn thảo, ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư. Đã tổ chức họp Tổ xây dựng Thông tư cho ý kiến đối với dự thảo lần 1. |
| III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH TỔNG CỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Đề án cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự |  | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị khác có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2015 |  | Đã xây dựng Kế hoạch xây dựng đề án. Trong tháng 5/2015 thành lập Tổ soạn thảo. |
|  | 16 | Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục VIII (Bộ Công an) trong công tác thi hành án dân sự đối với các đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam |  | Vụ Nghiệp vụ 2 | Các đơn vị thuộc TC; Tổng cục VIII Bộ Công an | Mai Lương Khôi | Quý II/2015 |  | Đã xây dựng xong dự thảo 2 QCPH và chỉnh lý các tài liệu liên quan, dự kiến tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Tổ soạn thảo để lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh Dự thảo vào ngày 28/5/2015; tổ chức Lễ ký kết và ban hành (dự kiến trong khoảng thời gian từ 08/6/2015 – 12/6/2015) |
|  | 17 | Quy chế sắp xếp hồ sơ công chức trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự |  | Vụ TCCB | Các cơ quan THADS địa phương | Mai Lương Khôi | Quý III/2015 |  | Đã thành lập tổ soạn thảo Quy chế |
|  | 18 | Bộ quy trình nghiệp vụ về tổ chức cán bộ |  | Vụ TCCB | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; các Cục THADS | Mai Lương Khôi | Quý III/2015 |  | Đã hoàn thiện Đề án. Tuy nhiên do có liên quan đến Thông tư thay thế Thông tư 17 nên đang chờ Thông tư thay thế có hiệu lực rồi hoàn thiện |