PHỤ LỤC II

: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

Nguồn: Văn phòng Tổng cục THADS

|  | TT | Tên đề án, văn bản | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Lãnh đạo Tổng cục phụ trách | Thời gian thực hiện | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Nghiên cứu xây dựng Luật Thừa phát lại | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các Bộ, Ngành có liên quan; các đơn vị thuộc TC | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2015 | Đã xây dựng Hồ sơ để đăng ký đưa Dự án Luật Thừa phát lại vào chương trình xây dựng Luật 2016 của Quốc hội (gửi Vụ các vấn đề chung về XDPL); Có công văn gửi Viện Khoa học pháp lý về một số định hướng lớn sẽ xin ý kiến của Hội đồng khoa học - Bộ Tư pháp |
|  | 2 | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Vụ Nghiệp vụ 1 | Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy | Quý II/2015 (tháng 5/2015) | Đã ban hành Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 |
|  | 3 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS | Văn phòng | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy | Tháng 2/2015 | Đã ban hành QĐ số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 |
|  | 4 | Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự | Vụ TCCB | Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành có liên quan | Hoàng Sỹ Thành | Quý I/2015 | Đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 |
|  | 5 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; các Cơ quan THADS và đơn vị có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý II/2015 | Đã ban hành (Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp) và hợp nhất Thông tư số 01/2013/TT-BTP với Thông tư số 08/2015/TT-BTP (văn bản hợp nhất số 2319/VBHN-BTP ngày 01/7/2015 của Bộ Tư pháp. |
|  | 6 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước | Vụ Nghiệp vụ 2 | Bộ Tài chính; VKSNDTC; TANDTC, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Các đơn vị thuộc TC | Mai Lương Khôi | Quý IV/2015 (TT chỉ đạo xong trong tháng 5/2015, đã đề xuất điều chỉnh sang tháng 7) | Đã ký ban hành (TTLT số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước) |
|  | 7 | Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc TC; Ngân hàng Nhà nước; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Tháng 2/2015 | Đã ký ban hành (Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015) và có các Công văn triển khai đến các Cơ quan THADS địa phương. |
|  | 8 | Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc TC; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý II/2015 | Đã ký ban hành (Quy chế số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015) và có CV triển khai QC đến các cơ quan THADS địa phương. |
|  | 9 | Quy chế quản lý hồ sơ công chức trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự | Vụ TCCB | Các cơ quan THADS địa phương | Mai Lương Khôi | Quý III/2015 | Đã ban hành (Quyết định số 638/QĐ-TCTHADS ngày 21/8/2015) |
|  | 10 | Quy chế làm việc của Tổng cục THADS | Văn phòng | Các đơn vị thuộc Tổng cục; một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mai Lương Khôi | Quý I/2015 | Đã ban hành (kèm Quyết định số 194/QĐ-TCTHADS ngày 02/3/2015) |
|  | 11 | Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan THADS | Văn phòng | Các đơn vị thuộc Tổng cục; Văn phòng Bộ | Mai Lương Khôi | Quý I/2015 | Đã ban hành (QĐ số 157/QĐ-TCTHADS ngày 13/02/2015) |
|  | 12 | Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/NĐ-CP | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc TC | Nguyễn Thanh Thủy |  | Đã ban hành (QĐ số 1676/QĐ-BTP ngày 18/9/2015) |
|  | 13 | Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp | Văn phòng | Các đơn vị thuộc TC | Mai Lương Khôi |  | Đã ban hành (1725/QĐ-BTP ngày 28/9/2015) |
|  | II. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020 | Vụ Kế hoạch tài chính | Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ | Nguyễn Thanh Thủy | Quý III/2015 | Đã trình Bộ trưởng phê duyệt và gửi Bộ Tài chính xem xét. |
|  | 2 | Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự | Vụ Kế hoạch tài chính | Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Tư pháp; các Cục THADS | Nguyễn Thanh Thủy | Quý III/2015 | Đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan |
|  | 3 | Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam | Vụ TCCB | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam | Mai Lương Khôi | Quý I/2015 (đã đề xuất hoàn thành sang tháng 9) | Đang nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở ý kiến các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công tác phía Nam, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Cục Kiểm tra văn bản QPPL. |
|  | 4 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Viện kiểm sát NDTC; TANDTC | Nguyễn Văn Sơn | Quý II/2015 (đã đề xuất thời hạn hoàn thành sang tháng 9) | Đang trình Bộ trưởng |
|  | 5 | Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục VIII (Bộ Công an) trong công tác thi hành án dân sự đối với các đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam | Vụ Nghiệp vụ 2 | Các đơn vị thuộc TC; Tổng cục VIII Bộ Công an | Mai Lương Khôi | Quý II/2015 | Vụ Pháp chế, Bộ Công an đang xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. |
|  | 6 | Bộ quy trình nghiệp vụ về tổ chức cán bộ | Vụ TCCB | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; các Cục THADS | Mai Lương Khôi | Quý III/2015 | Đang rà soát lại để phù hợp với Luật THADS sửa đổi, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Thông tư số 09/2015/TT-BTP. |
|  | 7 | Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự | Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo | Thanh tra Bộ; Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Nguyễn Thanh Thủy | Từ Quý II đến Quý IV/2015 (TT chỉ đạo xong trong tháng 10) | Đang chỉnh lý để trình Lãnh đạo Bộ |
|  |  |  |  | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy |  |  |
|  | 8 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | TANDTC; VKSNDTC; Các đơn vị thuộc TC | Nguyễn Thanh Thủy | Quý III/2015 (TT chỉ đạo xong trong tháng 8, đã đề xuất điều chỉnh sang tháng 12) | Đã tổ chức họp Tổ soạn thảo (lần 2) để chỉnh lý nội dung Dự thảo Thông tư và lấy ý kiến các đơn vị thuộc Tổng cục. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo và lấy ý kiến của các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. |
|  | 9 | Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về THADS (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011; Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011) | Vụ Nghiệp vụ 2 | TANDTC; VKSNDTC; các Bộ, ngành có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý IV/2015 | Hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương và các cơ quan, đơn vị, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 22/TT-BTP và Thông tư số 09/TT-BTP. |
|  | 10 | Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống THADS | Vụ TCCB | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; các Cục THADS | Hoàng Sỹ Thành | Quý IV/2015 | Đã hoàn thành dự thảo và b/c LĐTC (chưa cho ý kiến) |
|  | 11 | Đề án cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị khác có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2015 | Xây dựng dự thảo Đề cương Đề án, dự thảo Báo cáo Lãnh đạo Bộ xin định hướng và đã khảo sát ở một số địa phương |
|  | 12 | Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài | Vụ GQKNTC | UBND các tỉnh, Tp; các đơn vị có liên quan | Nguyễn Thanh Thủy |  | Đang trình Bộ trưởng ký ban hành |
|  | 13 | Đề án rà soát, đào tạo nguồn lãnh đạo từ đội ngũ công chức trẻ có năng lực, trình độ để bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục THADS | Vụ TCCB | Vụ TCCB, các cơ quan đơn vị có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý IV/2015 | Đang trình Bộ trưởng xin chủ trương |
|  | 14 | Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức Hệ thống THADS giai đoạn 2017-2020 | Vụ TCCB | Vụ TCCB, các cơ quan đơn vị có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý II | Đang tổng hợp các tài liệu có liên quan để xây dựng dự thảo, thành lập Tổ soạn thảo, xây dựng Kế hoạch xây dựng đề án. |
|  | 15 | Đề án xác định vị trí việc làm trong Hệ thống THADS giai đoạn 2014-2016 | Vụ TCCB | Vụ TCCB, các cơ quan đơn vị có liên quan | Mai Lương Khôi | Tháng 10/2015 | Đang hoàn chỉnh theo ý kiến HĐTĐ |
|  | 16 | Quy chế chi tiêu nội bộ mẫu cho toàn Hệ thống THADS | Vụ KHTC |  | Nguyễn Thanh Thủy | Theo TBKL số 61 ngày 28/12/2014 | Đang trình Lãnh đạo Tổng cục |
|  | 17 | Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012) | Vụ TCCB | Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành có liên quan | Hoàng Sỹ Thành | Quý IV/2015 (TT chỉ đạo xong trong tháng 10) | Đã họp Tổ soạn thảo lần 1, hiện đang xin ý kiến Lãnh đạo Tổng cục trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ xin chủ trương về định hướng xây dựng Thông tư. |
|  | 18 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự | Vụ Nghiệp vụ 1 | Bộ Tài Chính | Nguyễn Thanh Thủy | Tháng 12/2015 | Đã tham mưu Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ký Quyết định số 1743/QĐ-BTP ngày 01/10/2015 thành lập Tổ soạn thảo, đã xây dựng Kế hoạch xây dựng Thông tư; tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ký Công văn 3425/TCTHADS- NV1 ngày 15/10/2015 đề nghị các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các khó khăn vướng mắc và đề xuất liên quan đến phí thi hành án, hiện đang chuẩn bị thủ tục để họp Tổ soạn thảo để thảo luận đề cương Thông tư và phân công thực hiện nhiệm vụ trên. |
|  | 19 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án (Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án). | Vụ Nghiệp vụ 3 | Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc Tổng cục. | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2015 | Đang tổng hợp danh sách cử cán bộ của các cơ quan tham gia Tổ soạn thảo |
|  | 20 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án; kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 02 Thông tư liên tịch gồm Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản). | Vụ Kế hoạch tài chính | Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy | Quý IV/2015 |  |
|  | 21 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự (Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự). | Vụ GQKNTC | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; Các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy | Quý I/2016 | Đã có văn bản gửi các cơ quan THADS địa phương rà soát, đề xuất các nội dung sửa đổi |
|  | 22 | Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số, ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân sự (Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 02 văn bản gồm: Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự; Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký Thi hành án dân sự). | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; các đơn vị thuộc Tổng cục. | Mai Lương Khôi | Quý I/2016 | Đã có Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị cử người |
|  | 23 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự). | Văn phòng | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Văn Sơn | Quý I/2016 | Đã thành lập Tổ soạn thảo, có văn bản gửi các cơ quan THADS địa phương đề xuất nội dung sửa đổi, xây dựng dự thảo báo cáo định hướng, dự kiến tổ chức họp tổ ngày 21/10/2015. |