PHỤ LỤC III

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thuộc TC chủ trì thực hiện | Đơn vị thuộc TC phối hợp thực hiện | Đơn vị thuộc Bộ phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  |  |  |
| 01 | Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Viện Khoa học pháp lý, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan. | Tháng 5/2015 | Đã ban hành tháng 7/2015 |
| 02 | Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước. | Vụ Nghiệp vụ 2 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục kiểm soát thủ tục hành chính và các, đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan. |  | Đã ban hành tháng 9/2015 |
| 03 | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục. | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan. | Năm 2015 | Đã thực hiện xong tháng 6/2015 |
| 04 | Tổng hợp kết quả rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của các Bộ, ngành, địa phương. | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thanh Tra Bộ và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan |  | Đã thực hiện xong tháng 6/2015 |
| 05 | Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự kết hợp với sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm | Văn phòng Tổng cục | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Văn phòng Bộ, Cục công nghệ thông tin |  | Đã thực hiện tháng 4/2015 |
| 6 | Công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành | Trung tâm TKQLDL &UDCNTT | Vụ NV1 Vụ NV2, Vụ NV3, Vụ GQKNTC, Cục Thi hành án dân sự | Cục Công nghệ thông tin, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan | Bắt đầu từ tháng 7/2015 và cập nhật thường xuyên | Đã triển khai thực hiện |
| 7 | Rà soát, công bố thủ tục hành chính theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Vụ nghiệp vụ 3 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan | Tháng 6/2015 | Đã thực hiện xong |
| 8 | Xuất bản, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin của Tổng cục Thi hành án dân sự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành | Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Cục Công nghệ thông tin. | Vụ Nghiệp vụ 3 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Tháng 02/2015 đến tháng 7/2015 | Đã thực hiện xong |
| II | CÁC NHIỆM THƯỜNG XUYÊN, CHƯA ĐẾN HẠN |  |  |  |  |  |
| 01 | Biên soạn đề cương, tài liệu hỏi đáp, tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành | Vụ Nghiệp vụ 3 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Báo pháp luật Việt Nam). | Năm 2015 và các năm tiếp theo | Đang tiếp tục phối hợp thực hiện |
| 02 | Trả lời ý kiến của bạn đọc về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang thông tin Thi hành án dân sự, Báo Pháp luật Việt Nam | Vụ Nghiệp vụ 1 | Vụ NV2, Vụ NV3, Trung tâm TKQLDL &UDCNTT, Vụ GQKNTC | Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam. | Năm 2015 và các năm tiếp theo | Đang tiếp tục phối hợp thực hiện |
| 03 | Xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành”. | Trung tâm TKQLDL &UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục. | Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ, các cơ quan của Bộ, ngành có liên quan. | Quý IV/2015 | Đang triển khai thực hiện theo kế hoạch |
| 4 | Triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành | Trung tâm TKQLDL &UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Cục Công nghệ thông tin, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, các cơ quan của Bộ, ngành có liên quan | Năm 2016 và các năm tiếp theo | Chưa đến hạn |
| 5 | Cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành | Trung tâm TKQLDL &UDCNTT | Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố | Cục Công nghệ thông tin, cơ quan thi hành án dân sự địa phương. | Năm 2016 và các năm tiếp theo | Chưa đến hạn |
| 6 | Rà soát cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thuộc Bộ, ngành có liên quan. | Năm 2015 | Đang triển khai thực hiện |
| 7 | Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | Năm 2015 và các năm tiếp theo | Đang triển khai thực hiện |
| 8 | Tập huấn nghiệp vụ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành | Vụ Nghiệp vụ 01 | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật và các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan | Quý IV năm 2015 | Đã xây dựng kế hoạch thực hiện |
| 9 | Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành | Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan. | Năm 2015 và các năm tiếp theo | Chưa thực hiện |
| 10 | Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Văn phòng Tổng cục | Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương | Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan. | Sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020 | Chưa đến hạn |
| 11 | Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch củaThủ tướng Chính phủ | Văn phòng | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch – Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan. | Từ tháng 7/2015 và các năm tiếp theo | Thực hiện thường xuyên từ tháng 7/2015 |
| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện | Đơn vị thuộc TC chủ trì phối hợp thực hiện | Đơn vị thuộc TC phối hợp thực hiện |  | Thời gian thực hiện |
| 12 | Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Vụ Nghiệp vụ 3 | Vụ NV1, Vụ NV2, Văn phòng | Năm 2015 và các năm tiếp theo | Đang phối hợp triển khai thực hiện |
| 13 | Chỉnh lý chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự | Học viện TP, Trường ĐH Luật Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Tổng cục | Quý II/2015 | Đang phối hợp triển khai thực hiện |