PHỤ LỤC XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016

| TT | Tên đề án, văn bản | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Lãnh đạo Tổng cục phụ trách | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề án cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành | Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT | Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị khác có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2015 | Đã hoàn thành (QĐ số 152/QĐ-BTP ngày 01/02/2016) |
| 2 | Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự | Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo | Thanh tra Bộ; Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Nguyễn Thanh Thủy | Từ Quý II đến Quý IV/2015 (TT chỉ đạo xong trong tháng 10) | Đã ban hành (Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016) |
| 3 | Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính, biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động THADS (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011; Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011) | Vụ Nghiệp vụ 2 | TANDTC; VKSNDTC; các Bộ, ngành có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý IV/2015 | Thứ trưởng đã ký TT số 01/TT-BTP ngày 01/02/2016 |
| 4 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp liên ngành trong thống kê THADS | Trung tâm TK, QLDL & ƯDCNTT | Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao | Nguyễn Thanh Thủy | Quý I/2016 (tháng 3/2016) Năm 2015 chuyển sang | Đã ban hành (TTLT số 06 ngày 31/5/2016) |
| 5 | Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án | Vụ Nghiệp vụ 3 | Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý I/2016 (tháng 3/2016) Năm 2015 chuyển sang KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP | Đã ký ban hành (TTLT số … ngày….) VỤ NGHIỆP VỤ 3 CẬP NHẬT |
| II. CÁC VĂN BẢN PHẢI BAN HÀNH TRONG NĂM 2016 |  |  |  |  |  |  |
| CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghị định quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án | Vụ Nghiệp vụ 3 | Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị có liên quan | Mai Lương Khôi | Tháng 6/2016 | VỤ NGHIỆP VỤ 3 CẬP NHẬT |
| CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | TANDTC; VKSNDTC; Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Nguyễn Thanh Thủy | Quý I/2016 (tháng 3/2016) Năm 2015 chuyển sang | VỤ NGHIỆP VỤ 1 CẬP NHẬT |
| 3 | Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012) | Vụ Tổ chức cán bộ | Bộ Nội vụ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý I/2016 (tháng 3/2016) Năm 2015 chuyển sang (trong KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP) | VỤ TCCB CẬP NHẬT |
| 4 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự | Vụ Nghiệp vụ 1 | Bộ Tài Chính; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Nguyễn Thanh Thủy | Quý I/2016 (Năm 2015 chuyển sang) KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP | VỤ NGHIỆP VỤ 1 CẬP NHẬT |
| 5 | Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số, ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung hợp nhất 02 văn bản gồm Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp THADS; Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký THADS) | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ | Mai Lương Khôi | Quý II/2016 Năm 2015 chuyển sang (TCT yêu cầu xong trong tháng 3/2016) KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP | VỤ TCCB CẬP NHẬT |
| 6 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo THADS | Văn phòng | Bộ Công an; Bộ Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao;Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Nguyễn Văn Sơn | Quý I/2016 Năm 2015 chuyển sang (tháng 3/2016) | VĂN PHÒNG CẬP NHẬT |
| 7 | Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống THADS | Vụ Nghiệp vụ 2 | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp | Mai Lương Khôi | Tháng 9/2016 | VỤ NGHIỆP VỤ 2 CẬP NHẬT |
| 8 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án; kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 02 Thông tư liên tịch gồm Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản). | Vụ Kế hoạch tài chính | Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc Tổng cục | Nguyễn Thanh Thủy | Quý IV/2015 Năm 2015 chuyển sang (phát sinh theo KH triển khai NĐ) | VỤ KHTC CẬP NHẬT |
| 9 | Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự | Vụ Kế hoạch – Tài chính | Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Nguyễn Thanh Thủy | Quý I/2016 (Năm 2015 chuyển sang) | Đã đề xuất rút ra khỏi KH xây dựng |
| 10 | Đề án thành lập Tổ công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý THADS tại các cơ quan THADS thuộc khu vực phía Nam | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý II/2016 (Năm 2015 chuyển sang) | Bộ trưởng đã cho ý kiến ko ban hành, đưa ra khỏi KH xây dựng |
| 11 | Đề án vị trí, việc làm của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin | Trung tâm TK, QLDL & ƯDCNTT | Bộ Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý I/2016 (Năm 2015 chuyển sang) | Trung tâm |
| 12 | Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp | Mai Lương Khôi | Quý II/2016 Năm 2015 chuyển sang | VỤ TCCB CẬP NHẬT |
| 13 | Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức Hệ thống THADS giai đoạn 2017-2020 | Vụ TCCB | Vụ TCCB, các cơ quan đơn vị có liên quan | Mai Lương Khôi | Quý II/2016 (năm 2015 chuyển sang) | VỤ TCCB CẬP NHẬT |
| 14 | Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống THADS | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp | Mai Lương Khôi | Quý II/2016 Năm 2015 chuyển sang (TCT cho lùi thời hạn tới Quý IV/2016) | VỤ TCCB CẬP NHẬT |
| 15 | Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp trong công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp | Mai Lương Khôi | Quý III/2016 | VỤ TCCB CẬP NHẬT |
| 16 | Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Liên đoàn Luật sư Việt Nam | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Quý IV/2016 (Bổ sung) | Vụ Nghiệp vụ 1 đã liên hệ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc xây dựng Quy chế phối hợp. Hiện, Liên đoàn Luật sư đang chỉ đạo nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy chế. |
| 17 | Quy chế phối hợp giữa Cục Bổ trợ tư pháp với Tổng cục THADS | Vụ Nghiệp vụ 1 | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Nguyễn Văn Sơn | Tháng 6/2016 (bổ sung) | Đã rút ra khỏi KH xây dựng đề án, văn bản |