| # BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự

(Ban hành kèm theo Quyết định số 834/QĐ-BTP ngày 11 / 4 /2013

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 397/QÐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”; Chương trình công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 124/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 của ngành Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự nhằm bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự hào về truyền thống Thi hành án dân sự từ đó tạo ra ý nghĩa thiết thực và không khí thi đua trong toàn hệ thống, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự từ tháng 4/2013 đến 30/9/2013 với mục tiêu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự, chào mừng 68 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và những ngày Lễ lớn của dân tộc. Hướng dẫn xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc có nhiều thành tích trong 20 năm (1993 - 2013), xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong ngành Tư pháp hoặc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống về thi hành án dân sự cho các cán bộ, công chức, người làm công tác thi hành án dân sự và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền trên các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ, của Tổng cục Thi hành án dân sự, Báo pháp luật về quá trình hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự (Tổng cục xây dựng Đề cương tuyên truyền, hướng dẫn tham gia viết tin, bài). Thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến trước ngày công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng phóng sự về tổ chức và hoạt động của ngành Thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay, phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình Việt Nam (Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với một số Cục và Đài VTV2). Thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7/2013.

Phối hợp với Báo pháp luật, Báo địa phương đặt số báo chuyên trang viết về công tác thi hành án dân sự, viết về những hoạt động, những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt của đơn vị, ngành Thi hành án dân sự (Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Báo Pháp luật, Báo địa phương). Thực hiện trước ngày công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức họp Báo tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. Thực hiện trước ngày công bố Quyết định.

3. Xây dựng Kỷ yếu về Thi hành án dân sự, phát động cuộc thi thiết kế mẫu biểu trưng (logo) của ngành Thi hành án dân sự, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Kỷ yếu và thống nhất lựa chọn biểu trưng. Thực hiện đến quý IV/2013.

4. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự.

4.1. Nội dung buổi Lễ

Văn nghệ chào mừng

Diễn văn ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự;

Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Tổng cục Thi hành án dân sự;

Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, trao bức trướng lưu niệm;

Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

Phát biểu của đồng chí Nguyên là Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự;

Trao khen thưởng cho những tập thể và cá nhân xuất sắc.

4.2. Thành phần tham dự

Thành phần đại biểu dự bao gồm:

* Đại biểu mời

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục VIII, Vụ Pháp chế Bộ Công an;

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ;

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ 10, Cục 6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Vụ TCCB Tòa án NDTC;

- Ủy ban Tư pháp Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội, Vụ Tư pháp Văn phòng Quốc hội;

- Lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu;

- Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tổng cục, CBCC Tổng cục đã nghỉ hưu;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ;

- Đại diện các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc Bộ.

* Đại biểu triệu tập

- Tổng cục Thi hành án dân sự: Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục và toàn thể CBCC, người lao động thuộc Tổng cục;

- Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; các Phòng thuộc Cục; các Phòng Thi hành án Quân khu và tương đương;

* Đại diện một số Báo, Đài ở Trung ương gồm: Báo Nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2);

Tổng số: Đại biểu chính thức khoảng: 400 người, lái xe, phục vụ: 70 người.

4.3. Thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì, hình thức tổ chức

- Thời gian: 1/2 ngày, kết hợp với thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2013 (thời gian cụ thể ghi trong giấy triệu tập, giấy mời).

- Địa điểm: Hà Nội (địa điểm cụ thể ghi trong giấy triệu tập, giấy mời).

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Hình thức tổ chức: Tập trung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thi hành án dân sự

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. Quyết định thành lập các tiểu ban: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban hậu cần - khánh tiết, thành lập Ban Giám khảo cuộc thi thiết kế mẫu biểu trưng (logo) ngành Thi hành án dân sự thuộc Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban. Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết để phục vụ các hoạt động; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng văn kiện; chuẩn bị giấy mời, chương trình, kịch bản, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và các điều kiện cần thiết khác.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng về truyền thống Thi hành án dân sự. Phát động tới cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự qua các thời kỳ, cán bộ, công chức các ngành và nhân dân tham gia viết về những kỷ niệm sâu sắc đối với công tác thi hành án dân sự.

Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, bảo đảm trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

2. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự: Liên hệ địa điểm, phát hành giấy mời, giấy triệu tập, đón tiếp đại biểu.

3. Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Tổng cục xây dựng Kỷ yếu về Thi hành án dân sự, tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu biểu trưng (logo) của ngành Thi hành án dân sự.

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng: Phối hợp với Tổng cục hướng dẫn xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc có nhiều thành tích trong 20 năm (1993-2013); xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong ngành Tư pháp hoặc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp; cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến phong trào thi đua trong ngành Thi hành án dân sự từ năm 1993 đến nay.

5. Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp Luật, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và các đơn vị có liên quan: Phối hợp với Tổng cục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự; về những tấm gương người tốt, việc tốt trong Ngành; cung cấp thông tin, tư liệu, tham gia xây dựng kỷ yếu, viết, đăng tin, bài trên Báo Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các Báo, tạp chí khác.

6. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thi hành án dân sự Bộ Quốc phòng

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị và Kế hoạch chung của Bộ Tư pháp; tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện; tổng kết, khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời trong đợt thi đua đặc biệt (khi có hướng dẫn).

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Ngành, của đơn vị (theo đề cương hướng dẫn tuyên truyền của Tổng cục) khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia viết tin, bài về tình hình hoạt động, về gương người tốt, việc tốt, các tập thể điển hình tiên tiến để gửi đăng trên các phương tiện thông tin, đại chúng của Trung ương và địa phương.

Cung cấp thông tin, tư liệu của đơn vị (ảnh, bài viết) khi có yêu cầu của Tổng cục để xây dựng Kỷ yếu, phóng sự về công tác thi hành án dân sự.

7. Kinh phí, các điều kiện bảo đảm: Kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết./.