| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP

| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Kết quả | Lãnh đạo Bộ phụ trách | Thời hạn thực hiện | Đơn vị chủ trì | Căn cứ xác định nhiệm vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHIỆM VỤ DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Công tác xây dựng Ngành |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp theo quy định của Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp | Các văn bản | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 | - Vụ Tổ chức cán bộ; - Các đơn vị thuộc Bộ | Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp | Quyết định | Bộ trưởng Lê Thành Long | Tháng 4 | Vụ Tổ chức cán bộ | Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh | Thông tư | Bộ trưởng Lê Thành Long | Sau khi Nghị định thay thế Nghị định 24/2014/NĐ-CP; 37/2014/NĐ-CP được ban hành | Vụ Tổ chức cán bộ | Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp thay thế Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ Tư pháp | Quyết định | Bộ trưởng Lê Thành Long | Tháng 5 | Vụ Tổ chức cán bộ | Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Hoàn thiện Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức của Bộ Tư pháp | Quyết định | Bộ trưởng Lê Thành Long | Quý I/2017 | Vụ Tổ chức cán bộ | Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Nghiên cứu đa dạng hoá hình thức, loại hình đào tạo; đổi mới công tác tuyển sinh tại các trường trung cấp luật | Kế hoạch, Chương trình đào tạo | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Năm 2017 | Các trường trung cấp luật thuộc Bộ | Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật |  | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Năm 2017 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước mở rộng nguồn đào tạo của Học viện Tư pháp |  | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Năm 2017 | Học viện Tư pháp | Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
| II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 | Luật | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Tháng 6 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 | Quyết định | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Tháng 8 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Phối hợp hoàn thiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) | Luật | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 6 | Cục Bồi thường nhà nước | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). | Quyết định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 8 | Cục Bồi thường nhà nước | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). | Nghị định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 10 | Cục Bồi thường nhà nước | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Phối hợp hoàn thiện Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) | Luật | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 6 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) | Quyết định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 9 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) | Nghị định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 11 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp | Luật | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 6 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo các dự án, dự thảo Luật thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 |
|  | Nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật của dự án Luật đăng ký tài sản | Báo cáo | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin | Nghị định | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Tháng 9 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện tại Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin |
|  | Nghiên cứu, xây dựng Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế |  |  |
|  | Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 | Tờ trình | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 01 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 8 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 8 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 12 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. |
|  | Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh | Các Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp CP thường kỳ; các văn bản đôn đốc | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Tập trung kiểm tra, xử lý các VBQPPL liên quan đến đầu tư kinh doanh để đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tạo điều kiện thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh | Các báo cáo | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Mục II.1.a Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xác định những hạn chế, khó khăn qua thực tế thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật | Báo cáo | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai Kết luận số 01-KL/TW | Kế hoạch | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết | Đã được thể hiện tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phá triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 |
|  | Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật | Quyết định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 12 | Cục Quản lý xử lý vi phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật | Mục IV.1.a của Nghị quyết số 01/NQ-CP | Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phá triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 |
| III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 3 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP | Công văn số 2118/VPCP-PL ngày 30/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, định hướng giai đoạn 2016-2020 |
|  | Xây dựng Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 6 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP | Công văn số 4043 /BTP-VP ngày 14/11/2016 của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ về đăng ký đề án, văn bản vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 |
|  | Xây dựng Thông tư về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL | Thông tư | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp | Báo cáo | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước | Quyết định | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Tháng 9 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP | Công văn số 5226/VPCP-TH ngày 27/6/2016 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình |
|  | Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành | Hội nghị sơ kết | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
| IV. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP | Nghị định | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 3 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản | Nghị định | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 4 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật đấu giá tài sản | Thông tư | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 4 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư | Nghị định | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 8 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP | - Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; - Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 (Chương trình số 1087-CTr/BCSĐCP ngày 22/9/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ). |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung, tiến độ các nhiệm vụ giải pháp của Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2020” | Quyết định | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 4 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng | Thông tư | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 9 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản | Các Kết luận thanh tra | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Cục Bổ trợ tư pháp | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 | Kế hoạch | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 3 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Thông tư sửa đổi Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý | Thông tư | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Sau khi Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) được thông qua | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2017 | Quyết định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 3 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động TGPL của luật sư | Quy chế | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp pháp lý năm 2017 | Văn bản | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 3 | Cục Trợ giúp pháp lý | Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
| V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016-2024 | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng và triển khai Kế hoạch mới thực hiện giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Lào theo Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn gia hạn | Kế hoạch | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp để giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội để bảo đảm tốt nhất quyền của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; đặc biệt đối với những trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch | Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 6 | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế” | Thông tư | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 11 | Cục Con nuôi | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Tổng kết Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến | Báo cáo tổng kết | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Mục VII.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Tập trung triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm | Mục VII.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng Thông tư hướng dẫn biểu mẫu về công tác bồi thường | Thông tư | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 12 | Cục Bồi thường nhà nước |  |  |
|  | Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước | Quyết định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 8 | Cục Bồi thường nhà nước |  |  |
| VI. Công tác thi hành án dân sự |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp | Quyết định | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 6 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hàng nhất Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao (ra quyết định thi hành đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực; Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật; phấn đấu trên 70% về việc; 30% về tiền; giảm án chuyển kỳ sau ít nhất 8% số việc và 6% số tiền có điều kiện thi hành) | Kết quả thể hiện trong các Báo cáo báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Quốc hội | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60% | Kết quả thể hiện trong các Báo cáo báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Quốc hội | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS | Chỉ thị | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Quý I/2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hàng nhất Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức thuộc Hệ thống tổ chức THADS | Thông tư | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Nghiên cứu, đề xuất đưa dự án Luật thi hành án hành chính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội | Báo cáo | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan THADS địa phương; tổ chức các kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp | Các kỳ thi được tổ chức | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tiếp tục nhân rộng và thực hiện việc tăng cường điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, Chấp hành viên. | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan THADS giai đoạn 2017-2020 | Đề án | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhằm giảm tối thiểu công chức vi phạm pháp luật về THADS; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống |  | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan THADS | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THADS và báo cáo thống kê; Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành |  | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
| VII. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 | Hội nghị tổng kết | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 10 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc | Thông tư | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 10 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương | Các đoàn kiểm tra được tổ chức | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 6,7/2017 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung vào theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuận, đất đai, lao động | Báo cáo | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
| VIII. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triển khai kết quả rà soát Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tùy thuộc quyết định của Việt Nam về TPP | Vụ Pháp luật quốc tế | Mục IX của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Triển khai hiệu quả các kế hoạch thực thi Công ước Tống đạt Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Vụ Pháp luật quốc tế | Mục IX của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Kiện toàn tổ chức đầu mối chuyên trách về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Vụ Pháp luật quốc tế | Mục IX của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Hoàn thành Đề án định hướng phát triển quan hệ hợp tác của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020 | Quyết định | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Tháng 3 | Vụ Hợp tác quốc tế | Mục IX, X của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Thực hiện thủ tục gia nhập Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT) |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Vụ Hợp tác quốc tế | Mục IX, X của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Thực hiện các sáng kiến của Hội nghị Bộ trưởng tư pháp ASEAN (ALAWMM), Hội nghị quan chức tư pháp cấp cao các nước ASEAN (ASLOM) và nghĩa vụ quốc gia thành viên của Tổ chức quốc tế Luật phát triển (IDLO) | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Vụ Hợp tác quốc tế | Mục IX, X của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
| IX. Công tác khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triển khai và hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các luật, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các chỉ đạo liên quan đến quản lý thu, chi NSNN | Kế hoạch thực hiện | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2017 | Kế hoạch thực hiện | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội | Kế hoạch thực hiện | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương theo đúng quy định của Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 | Kế hoạch thực hiện | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Tổ chức đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh | Đoàn kiểm tra | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Quý II/2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục VII của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Tổ chức các đợt bồi dưỡng, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho người làm công tác pháp chế trên phạm vi toàn quốc | Các lợp tập huấn | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Quý II, Quý III/2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục VII của Nghị quyết 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 - 2021 | Kế hoạch thực hiện | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 và các năm tiếp theo | Các đơn vị thuộc Bộ | Mục VII.1.d của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc từ năm 2016 chuyển sang và phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ việc mới phát sinh trong năm 2017 |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Thanh tra Bộ | Mục VII.3 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Triển khai mở rộng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Công nghệ thông tin | Mục VII.1.d của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Triển khai hiệu quả việc sử dụng chữ ký số trong Bộ, Ngành Tư pháp | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Công nghệ thông tin | Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | hoàn thành trang thông tin công khai kết quả thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Công nghệ thông tin | Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trên môi trường mạng Internet cho các Chi cục Thi hành án dân sự trên cả nước |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Công nghệ thông tin | Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Rà soát lại việc xây dựng và triển khai các cơ sở dữ liệu của Bộ để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả |  | Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc | Năm 2017 | Cục Công nghệ thông tin | Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch thực hiện | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Văn phòng Bộ | Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP |  |
|  | Cải cách mạnh mẽ TTHC trong các lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp mà ngành Tư pháp phụ trách (công chứng, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định, hộ tịch, quốc tịch, thi hành án...) |  | Lãnh đạo Bộ | Năm 2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mục II.1.d, Mục VII.1.d của Nghị quyết số 01/NQ-CP | Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 |
|  | Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ | Xây dựng báo cáo kết quả theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ | Lãnh đạo Bộ | Năm 2017 và các năm tiếp theo | - Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện - Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện | Mục II.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp năm 2017 | Kế hoạch | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Tháng 02 | - Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch và theo dõi việc thực hiện. - Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch | Mục VII.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án truyền thông của Bộ Tư pháp | Quyết định | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2017 | Văn phòng Bộ |  |  |
| NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP PHỐI HỢP CÁC BỘ, NGÀNH THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội thông qua |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục II.1.a Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 Mục II.5 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ |  |
|  | Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, | Mục II.2.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu và sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan để tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, | Mục II.2.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu trình Quốc hội Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục III.1.a Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Ngân hàng nhà nước nghiên cứu xây dựng Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục III.1.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng dự án Luật thủy sản |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016; Công văn số 72/VPCP-TH |  |
|  | Phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hoàn thiện, trình Luật thủy lợi |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.2.(d) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn xây dựng dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016; Công văn số 72/VPCP-TH |  |
|  | Phối hợp Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thiện dự thảo Luật du lịch (sửa đổi) |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục III.3.d Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện Luật quy hoạch |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.2.(a) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng Luật đô thị |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.2.(b) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Công thương nghiên cứu đề xuất và xây dựng dự án Luật phát triển công nghiệp linh kiện, vật liệu |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục III.3.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Công thương nghiên cứu xây dựng Luật thương mại (sửa đổi) |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục III.3.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất và sửa đổi Luật giáo dục đại học |  | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục IV.3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất và sửa đổi Bộ luật lao động phù hợp với các Hiệp định thương mại và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục V.1. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 |  |
|  | Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thể dục, thể thao |  | Thứ trưởng Lê Tiến Châu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục V.3. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 |  |
|  | Phối hợp Văn phòng Chính phủ xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2017 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Mục VII.1.b Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |
|  | Phối hợp các Bộ, ngành xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua |  | Lãnh đạo Bộ | Năm 2017 | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mục IV.1.a.(2) Nghị quyết số 01/NQ-CP |  |

B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG  ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP

| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Thời hạn thực hiện | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác xây dựng Ngành |  |  |  |
|  | Triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh | Năm 2017 | - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho người làm công tác pháp chế. | Quý II, Quý III năm 2017 | Sở Tư pháp; cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW |
| II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |
|  | Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật tiếp cận thông tin | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 | Năm 2017 | Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 | Năm 2017 | Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước | Sau khi văn bản được ban hành | Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước | Sau khi văn bản được ban hành | Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Thực hiện cải cách mạnh mẽ TTHC trong các lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp mà ngành Tư pháp phụ trách (công chứng, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định, hộ tịch, quốc tịch, thi hành án...) | Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước |  |  |  |
|  | Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 | Sau khi Chương trình được ban hành | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 | Sau khi Đề án được ban hành | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL | Sau khi Bộ tiêu chí được ban hành | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước | Sau khi Quyết định được ban hành | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| IV. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý |  |  |  |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP | Sau khi Nghị định được ban hành | - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; |
|  | Triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành | Sau khi Nghị định được ban hành | - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư | Sau khi Nghị định được ban hành | - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; |
|  | Triển khai thực hiện Quyết định về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung, tiến độ các nhiệm vụ giải pháp của Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến năm 2020 | Sau khi Quyết định được ban hành | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng | Sau khi Thông tư được ban hành | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Chuẩn bị cho hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản | Theo Kế hoạch thanh tra | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 | Sau khi Kế hoạch được ban hành | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp pháp lý năm 2017 | Sau khi Kế hoạch được ban hành | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước |  |  |  |
|  | Thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016-2024 | sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh | Năm 2017 | Phòng Tư pháp các quận/huyện/thị xã/thành phố, UBND các xã/phường/thị trấn tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai sử dụng |
|  | Áp dụng phần mềm đăng ký hộ tịch gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Triển khai Kế hoạch mới thực hiện giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Lào theo Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn gia hạn | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Triển khai các giải pháp để giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội để bảo đảm tốt nhất quyền của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; đặc biệt đối với những trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch | Quý I, II | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ liên quan; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ khẩu, hộ tịch và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước” | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ liên quan; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế” | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tổng kết Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tập trung triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Thông tư hướng dẫn biểu mẫu về công tác bồi thường | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| VI. Công tác thi hành án dân sự |  |  |  |
|  | Hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao (ra quyết định thi hành đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực; Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật; phấn đấu trên 70% về việc; 30% về tiền; giảm án chuyển kỳ sau ít nhất 8% số việc và 6% số tiền có điều kiện thi hành) | Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60% | Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự | Sau khi Chỉ thị được ban hành | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức thuộc Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự | Sau khi Thông tư được ban hành | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Hệ thống THADS | Năm 2017 | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhằm giảm tối thiểu công chức vi phạm pháp luật về THADS; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống | Năm 2017 | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê; Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành | Năm 2017 | Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| VII. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |  |  |  |
|  | Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 | Năm 2017 | Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; |
|  | Phối hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc | Năm 2017 | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung vào theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuận, đất đai, lao động | Năm 2017 | - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |

Các kế hoạch thực hiện có thể được lồng ghép trong kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị